RAPORT

despre progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2014-2015 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015         trimestrul II anul 2015

(perioada raportată)

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Responsabilii de realizare | Sursa de finanţare | Indicatorii de progres | Măsurile întreprinse | Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor |  |  |  |  |  |  |
| 1 (53) | Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul informare şi comunicare cu mass-media ; Secţia juridică | Alocaţii bugetare | Ponderea deciziilor consultate cu publicul în raport cu numărul total de decizii adoptate. Dezbateri/ şedinţe publice organizate, recomandări recepţionate/ implementate | 100 % decizii consultate cu publicul, 8 şedinţe publice organizate, 5 recomandări recepţionate | Informarea multilaterală asupra procesului decizional şi participarea părţilor interesate în procesul decizional, asigurate. Nivel sporit de responsabilitate a autorităţilor publice |
| 2(44) | Implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de control intern în autorităţile publice centrale | Permanent, cu monitorizare semestrială | Şefilor Subdiviziunilor Agenţiei | Alocaţii bugetare | 100% din autorităţi publice centrale dispun de Registrul riscurilor. Activitate de control intern în condiţiile Legii nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern, organizată | Toate subdiviziunile ARFC dispun de Registrul riscurilor. Managerii operaţionali a Agenţiei sistematic monitorizează riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate şi elaborează măsuri de diminuare a probabilităţii riscurilor. | Prevederile Convenţiei ONU împotriva corupţiei (art.9), puse în aplicare. Standardul naţional de control intern nr.10 “Managementul riscurilor”, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 23 iunie 2009, implementat. Riscuri instituţionale identificate, înregistrate şi monitorizate sistematic de către autorităţi |
| 3 (55) | Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a funcţionarilor publici | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul resurse umane | Alocaţii bugetare | Nr. funcţ. promovaţi, funcţiilor publice vacante scoase la concurs, raportat la numărul total de funcţii publice vacante din autoritate. Numărul de concursuri de angajare desfăşurate. Numărul de concursuri repetate pentru una şi aceeaşi funcţie publică | În trimestrul II al anului 2015 în cadrul Agenţiei s-au desfăşurat 2 concursuri de angajare, dintre care unul repetat. Primul concurs s-a desfăşurat pentru 6 funcţii vacante şi al 2 pentru 4 functii vacante. Pe perioada raportată au fost angajaţi 2 funcţionari publici debutanţi în cadrul Agenţiei. | Nivelul corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a funcţionarilor publici, redus. Riscul ocupării funcţiilor publice de către persoane care prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale, exclus |
| 4 (90) | Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul informare şi comunicare cu mass-media | Alocaţii bugetare | Sistemul liniilor telefonice anticorupţie instituit. Registre de evidenţă a apelurilor elaborate. Apeluri înregistrate, inclusiv ponderea apelurilor privind actele de corupţie, actele conexe celor de corupţie şi privind faptele de comportament corupţional | Linia de informare este funcţională , pe parcursul trimestrului II au fost receptionate 3 apeluri cu scop consultativ. | Legea nr.252 din 25 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie pusă în aplicare. Acte de corupţie, acte conexe corupţiei, precum şi fapte de comportament corupţional comunicate şi examinate de către autorităţile competente |
|  | XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media |  |  |  |  |  |  |
| 5 (91) | Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi cu societatea civilă | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul informare şi comunicare cu mass-media | Alocaţii bugetare | Concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare. Rapoarte de monitorizare elaborate de Cancelaria de Stat şi de ONG-uri | Solicitarea reporterilor Publica TV privind informatia despre modalitatea de atestare a evaluatorilor, dnei Olga Buzu sef secţia evaluarea bunurilor imobile. Pagina web şi contul de pe reţeaua de socializare facebook.com sînt actualizate pe parcursul celui de al 2-lea trimestru cu 17 de noutăţi, au fost noutăţi despre vizetele reprezentanţilor instituţiilor de învăţămînt in cadrul ARFC. Contul pe reaţeaua de socializare Facebook activ, pe reţeaua de socializarea Facebook cu o vizualizare medie a fiecărei postari între 90-135 de persoane | Mecanism intern privind comunicarea publică şi asigurarea accesului la informaţie, implementat |