RAPORT

despre progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anul 2016 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2016 trimestru III anul 2016

(perioada raportată)

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Responsabilii de realizare | Sursa de finanţare | Indicatorii de progres | Măsurile întreprinse | Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor |  |  |  |  |  |  |
| 1(28) | Realizarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selecție, angajare şi promovare a funcţionarilor publici | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul resurse umane | Alocaţii bugetare | Numărul de funcţii publice vacante scoase la concurs, raportat la numărul total de funcţii publice vacante din cadrul autorității. Numărul de concursuri de angajare desfăşurate.Numărul de concursuri repetate pentru aceeaşi funcţie publică | Nivelul corupţiei în procesul de recrutare, selecție, angajare şi promovare a funcţionarilor publici, redus. Riscul ocupării funcţiilor publice de către persoane ce prezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale, exclus | În perioada de gestiune s-a iniţiat şi desfăşurat un concurs repetat pentru 2 funcții publice vacante, inclusiv una funcție publică de conducere. Ca rezultat, în urma concursului menționat nu a avut loc nicio angajare din motiv că nu s-au depus dosare de participare. Potrivit Legii nr. 80 din 07.05.2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în perioada respectivă au fost angajate 2 persoane la funcțiile vacante. |
| 2(29) | Asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul informare şi comunicare cu mass-media ; Secţia juridică | Alocaţii bugetare | Ponderea deciziilor consultate cu publicul în raport cu numărul total de decizii adoptate. Dezbateri/şedinţe publice organizate, recomandări recepţionate/ implementate | Informarea multilaterală cu privire la procesul decizional şi participarea părţilor interesate la procesul decizional, asigurate. Nivel sporit de responsabilitate a autorităţilor publice | 100 % decizii consultate cu publicul, 15 şedinţe publice organizate, 16 recomandări recepţionate |
|  | COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ XI. Încurajarea denunţării corupţiei |  |  |  |  |  |  |
| 3(61) | Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul resurse umane | Alocaţii bugetare | Registre de evidenţă a apelurilor, elaborate/ținute. Numărul de apeluri înregistrate, inclusiv ponderea apelurilor privind actele de corupţie, actele conexe corupţiei şi faptele de comportament corupţional | Legea nr. 252 din 25 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie, pusă în aplicare. Actele de corupţie, actele conexe corupţiei, precum şi faptele de comportament corupţional –comunicate şi examinate de către autorităţile competente | Linia de informare este funcţională , pe parcursul trimestrului III nu au fost receptionate careva apeluri |
| XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(64) | Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea de parteneriate cu mass-media şi cu societatea civilă | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul informare şi comunicare cu mass-media | Alocaţii bugetare | Concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare. Rapoarte de monitorizare elaborate de Cancelaria de Stat şi organizațiile necomerciale | Mecanismul intern privind comunicarea cu publicul şi asigurarea accesului la informaţie – implementat | 1. Participarea reprezentantului Direcţiei Geodezie, Cartografie, Geoinformatică din cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim la un curs susţinut de experţii SUA în cadrul Programului de pregătire civil-militară în caz de situaţii de urgenţă ce presupune prezentarea aspectelor ce ţin de modelarea situaţiilor excepţionale cu caracter diferit pe hărţi spaţiale, unde au făcut o prezentare cu tematica "Organizarea şi computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova 2. A fost desfasurată conferința de finalizare a proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) – Organizarea, eficientizarea și computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova” - 16 proiecte de acte normative în proces de elaborare plasate la compartimentul transparenţă |