RAPORT

despre progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anul 2016 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2016 trimestru IV anul 2016

(perioada raportată)

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Responsabilii de realizare | Sursa de finanţare | Indicatorii de progres | Măsurile întreprinse | Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor |  |  |  |  |  |  |
| 1(27) | Implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor de corupţie, elaborarea şi realizarea măsurilor de eliminare sau de diminuare a acestor riscuri | Permanent, cu monitorizare semestrială | Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | Alocaţii bugetare | Numărul de autorităţi publice care au documentat sistemul de management al riscurilor de corupţie. Numărul de autorităţi care au completat Registrul instituţional al riscurilor şi/sau au elaborat Planul de integritate. | Riscurile de corupţie identificate şi analizate; acţiunile pentru excluderea sau diminuarea factorilor ce favorizează corupţia în cadrul instituţiei, elaborate și realizate | În scopul realizării prevederilor art.15 al Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, în perioada anilor 2015-2016, managerii subdiviziunilor au identificat şi au descris procesele din cadrul subdiviziunilor ce le conduc. Astfel, la 28 martie 2016 a fost aprobat Registrul proceselor din cadrul ARFC. Pe parcursul anului 2016 a continuat descrierea proceselor, astfel, din 105 procese identificate au fost descrise 96 procese. Deasemenea, pe parcursul anului 2016, a fost aprobat registrul riscurilor consolidat pe Agenție, cu 95 de riscuri identificate (riscuri interne și externe). Totodată, informăm că în componența a 95 de riscuri identificate, există o serie de riscuri ce sunt similare (dat fiind faptul că fiecare subdiviziune elaborează politici și se confruntă cu aceleași riscuri). Registrul riscurilor consolidate cuprinde riscurile ce necesită a fi diminuate, iar riscurile ce pot fi tolerate sunt ținute la control de șefii de subdiviziuni, ținute în registrul riscurilor a subdiviziunii respective. La finele anului 2016, s-a decis că pentru anul 2017, registrul riscurilor va conține un compartiment separat privind riscurile de corupție, cu măsurile necesare în vederea diminuării acestora. În vederea realizării prevedrilor art. 16 ale Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost îndeplinite formularele de auto-evaluare a managementului operaţional de către subdiviziunile Agenției; - s-a realizat sinteza formularelor de auto-evaluare a sistemului management operaţional; - a fost elaborată Declaraţia de bună guvernare și plasată pe site-ul ARFC. Pe parcursul trim. I a fiecărui an se desfășoară procedura de colectare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale. |
| 2(28) | Realizarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selecție, angajare şi promovare a funcţionarilor publici | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul resurse umane | Alocaţii bugetare | Numărul de funcţii publice vacante scoase la concurs, raportat la numărul total de funcţii publice vacante din cadrul autorității. Numărul de concursuri de angajare desfăşurate.Numărul de concursuri repetate pentru aceeaşi funcţie publică | Nivelul corupţiei în procesul de recrutare, selecție, angajare şi promovare a funcţionarilor publici, redus. Riscul ocupării funcţiilor publice de către persoane ce prezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale, exclus | În perioada de referinţă au fost publicate 2 anunţuri cu privire la lansarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în Monitorul Oficial nr. din 423-429 din 09.12.2016 cu plasarea anunţurilor respective pe pagina web a Agenției. În perioada de gestiune s-a iniţiat şi desfăşurat un concurs repetat pentru 2 funcții publice vacante, inclusiv una funcție publică de conducere. Ca rezultat, în urma concursului menționat nu a avut loc nicio angajare. Totodată, concomitent în aceeași perioada a fost anunțat un alt concurs la 2 funcții vacante, care este în proces de desfășurare. |
| 3(29) | Asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul informare şi comunicare cu mass-media ; Secţia juridică | Alocaţii bugetare | Ponderea deciziilor consultate cu publicul în raport cu numărul total de decizii adoptate. Dezbateri/şedinţe publice organizate, recomandări recepţionate/ implementate | Informarea multilaterală cu privire la procesul decizional şi participarea părţilor interesate la procesul decizional, asigurate. Nivel sporit de responsabilitate a autorităţilor publice | 100 % decizii consultate cu publicul, 10 şedinţe publice organizate, toate recomandările examinate. |
| 4(40) | Elaborarea şi aprobarea normelor de responsabilizare a agenţilor publici pentru încălcarea normelor de etică și deontologie | Permanent, cu verificare începînd din trimestrul IV, 2016 | Serviciul resurse umane | Alocaţii bugetare, surse externe | Numărul de sancţiuni aplicate | Aplicarea codurilor deontologice asigurată | În perioada de gestiune nu a fost sancționat niciun funcționar pentru încălcarea normelor de etică și deontologie în cadrul Agenției. În luna decembrie 2016 a avut loc o instruire internă privind codul de conduită și normele de etică a funcționărilor publici, luînd ca bază Regulamentul intern al Agenției actualizat în conformitate cu legislația în vigoare. |
|  | COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ XI. Încurajarea denunţării corupţiei |  |  |  |  |  |  |
| 5(61) | Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul resurse umane | Alocaţii bugetare | Registre de evidenţă a apelurilor, elaborate/ținute. Numărul de apeluri înregistrate, inclusiv ponderea apelurilor privind actele de corupţie, actele conexe corupţiei şi faptele de comportament corupţional | Legea nr. 252 din 25 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie, pusă în aplicare. Actele de corupţie, actele conexe corupţiei, precum şi faptele de comportament corupţional –comunicate şi examinate de către autorităţile competente | Sistemul liniei anticorupţie în cadrul Agenției este instituit. Registrul de evidenţă a apelurilor este elaborat. În cadrul Agenției funcţionează telefonul de încredere, care se regăseşte pe pagina oficială a Agenției: www.arfc.gov.md. Gestionarea nemijlocită a liniei telefonice anticorupţie a ARFC este în sarcina dnei Elena Teșcu, specialist superior SRU, la numărul de telefon 022 881258, numit şi telefonul de încredere. Menţionăm că apeluri şi sesizări privind comiterea actelor de corupţie de către funcţionarii Agenției, cît şi ai instituţiilor subordonate, nu au fost recepţionate. Pe parcursul trimestrului IV au fost înregistrate 2 apeluri cu scop consultativ. |
| XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media |  |  |  |  |  |  |  |
| 6(64) | Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea de parteneriate cu mass-media şi cu societatea civilă | Permanent, cu monitorizare trimestrială | Serviciul informare şi comunicare cu mass-media | Alocaţii bugetare | Concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare. Rapoarte de monitorizare elaborate de Cancelaria de Stat şi organizațiile necomerciale | Mecanismul intern privind comunicarea cu publicul şi asigurarea accesului la informaţie – implementat | 1. Sesiunea interstatală XXXVIII a statelor membre CSI în domeniul Geodeziei, Cartografiei, Cadastru și al exploatării la distanță cu sonda a Pămîntului 2.Participarea la simpozionul GEOMAT 2016 care a avut drept scop oferirea informațiilor detaliată privind activitatea geodezilor în domenii de mare importanță, precum managementul informației spațiale, programul național de cadastru sau noile tehnologii. 3.Atelier de lucru comun cu reprezentanții societății civile din domeniu cu tematica:„Cooperarea sectoarelor public şi privat pentru o mai mare transparenţă la perfecţionarea cadrului normativ şi legislativ necesar executării cu succes a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile” - 12 proiecte de acte legislative și normative în proces de elaborare plasate la compartimentul transparenţă |